## Sheet1
附件2
各县（区）工业项目和技改项目进展情况台账（3月份）
濮阳县 （重点项目） 共13个项目，概算投资105.5亿元，计划投资42亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
1 | 蔚林化工股份有限公司★ | 橡胶助剂清洁化生产项目 | 占地500亩，建筑面积24万平方米，年产1.5万吨CBS、1万吨NS、5万吨橡胶助剂、2万吨不溶性硫磺、10万吨高档酚醛。 | 化工 | 2017.8 | 2018.12 | 150000 | 50000 | 6000 | 选址已确定，围墙已建成，正在清障。
2 | 中建材建筑新材料产业园★ | 中建材建筑新材料产业园项目 | 占地200亩，建筑面积12万平方米，主要建设新型房屋材料生产线2条、药用玻璃生产线、铟铜镓锡生产线 | 建材 | 2017.6 | 2018.12 | 100000 | 30000 | 7000 | 目前，围墙、样板房已建成，清障已完成，厂房正在打桩。
3 | 濮阳厚朴医用制品材料有限公司★ | 年产6亿套聚异戊二烯橡胶手套项目 | 占地100亩，建筑面积6万㎡.年产6亿套聚异戊二烯橡胶手套 | 生物 医药 | 2017.10 | 2018.12 | 60000 | 20000 | 1000 | 已完成部分土地平整，正在建设围墙。
4 | 河南奥斯玛电梯有限公司★ | 电梯制造项目 | 占地83亩，建筑面积3.5万㎡，年产3000套乘用电梯，年产值6亿元 | 装备 制造 | 2017.5 | 2018.5 | 50000 | 30000 | 10000 | 正在装修厂房和办公室。
5 | 上海 德力西集团★ | 电气制造项目 | 占地200亩，建筑面积11万㎡，年产200万台变压器及电气设备 | 电子 电气 | 2016.7 | 2017.12 | 100000 | 60000 | 20000 | 厂房、餐厅、办公楼主体已完工，正在装修。
6 | 中建材洛阳 玻璃股份公司 | 光热、光电玻璃基地项目 | 占地600亩，总建筑面积40万平方米，一期建设一条光热玻璃生产线，年产1300万平方米；二期建设一条高档光电玻璃生产线，年产1000万平方米，三期拟建高信息显示玻璃生产线 | 建材 | 2017.8 | 2020.12 | 300000 | 20000 | 3000 | 正在办理前期手续，选址已确定，土地已摘牌
濮阳县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
7 | 河南省连成食品股份公司 | 腰果生产项目 | 占地133亩，总建筑面积4万平方米，主要建设3栋车间、3栋仓库和1栋办公楼，年产腰果5万吨。 | 农副产品加工及食品制造 | 2017.6 | 2018.6 | 60000 | 30000 | 10000 | 围墙已建成，正在开挖厂房基础。
8 | 濮阳三丰能源环保有限公司 | 废矿物油还原基础油项目 | 占地40亩，建筑面积3万㎡，年产8万吨基础油 | 节能环保及再制造 | 2017.3 | 2017.12 | 50000 | 50000 | 20000 | 土地征用，场地清理工作已完成，厂房基础已完工，正在建设主体。
9 | 濮阳县美施宝 | 电器生产项目 | 占地50亩，建设厂房和仓库，主要生产电暖器、风扇等电器 | 电子 电气 | 2017.4 | 2017.12 | 30000 | 30000 | 200 | 正在拉围墙，厂房基础坑已经挖好
10 | 河南巨烽生物能源开发公司 | 生物质能源应用设备制造项目 | 占地200亩，总建筑面积12万平方米，年产16万台生物质能源应用设备、10万台电子冷暖设备 | 电子 电气 | 2015.5 | 2017.11 | 60000 | 30000 | 18000 | 剩余2栋厂房主体已建成，正在硬化地面。
11 | 汇金实业有限公司 | 高档药瓶、水晶灯挂件生产项目 | 占地60亩，建筑面积5万平方米，生产无菌高档药瓶、水晶灯挂件 | 其它 | 2016.7 | 2017.12 | 35000 | 30000 | 10000 | 大门、园区道路已完工，2栋厂房主体已完工，正在装修。
12 | 山东龙冠食品公司 | 食品加工项目 | 占地40亩，总建筑面积2万平方米。 | 农副产品加工及食品制造 | 2016.8 | 2018.5 | 30000 | 20000 | 10000 | 正在建设3栋厂房主体工程。
13 | 濮阳同力建材 | 粉煤灰加工项目 | 占地50亩，建筑面积2万㎡，年产20万吨超细粉煤灰、15万方蒸压粉煤灰加气块、1.2亿块蒸压粉煤灰砖 | 建材 | 2016.10 | 2018.6 | 30000 | 20000 | 5500 | 目前，围墙已建成，场地清障已完成，1号粉煤灰库已完工，2号粉煤灰库正在搭网架。
濮阳县 （技改项目）共18个项目，概算投资34.10亿元，计划投资15.94亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
1 | 濮阳蔚林化工股份有限公司 | 年产3万吨橡胶助剂及6万吨二硫化碳项目 | 建设年产3万吨橡胶助剂（包括1万吨不溶性硫磺、1万吨NS(N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺)、1万吨CBS(N-环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺))及6万吨二硫化碳生产装置及配套设施 | 化工 | 2017.1 | 2018.12 | 46000 | 20000 | 150 | 完成备案、能评，目前正在进行环评和安评。
2 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 汇元二期 | 占地40亩，建筑面积2万㎡，年产明胶空心胶囊50亿粒，软膏剂20亿支 | 医药 生产 | 2017.12 | 2019.5 | 15000 | 10000 | 500 | 等待农丰公司拆迁，手续齐全后开工建设
3 | 河南亿秒电子科技有限公司 | 亿秒电子 | 建筑面积6000㎡，年产30万台监控摄像机 | 电子 电气 | 2017.1 | 2017.5 | 11000 | 11000 | 6000 | 无尘生产车间正装修中，生产设备己进场，待装修完成后调试设备准备投产
4 | 河南省濮阳县黄金红食品有限公司 | 新上生产线项目 | 新上蛋糕、面包生产线2条 | 食品 | 2017.1 | 2017.3 | 10000 | 10000 | 300 | 设备已订购，部分设备正在安装中
5 | 濮阳县美施宝电器有限公司 | 美施宝电器二期项目 | 生产及储存厂房；生产电风扇、电暖扇 | 电子 电气 | 2017.1 | 2017.12 | 5000 | 5000 | 200 | 正在拉围墙，厂房基础坑已经挖好
6 | 鸿鹏服饰服装公司 | 鸿鹏服装加工项目 | 厂房及生产线建设 | 服装 | 2016.8 | 2017.2 | 1200 | 800 | 1200 | 已完成配套厂房建设、路面平整硬化厂区绿化
7 | 濮阳市宇浩科技股份有限公司 | LED系列产品生产项目 | 扩建透明LED显示屏、 SMDLED、LED照明项目、更新改造LAMP LED、全自动化流水线显示屏制造、SMT，建立研发实验室，购买配套设备 | 电子 电气 | 2017.3 | 2018.3 | 10900 | 10800 | 343 | 购买机器设备
濮阳县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
8 | 濮阳蔚林化工股份有限公司 | 橡胶助剂循环经济项目 | 项目新建年产5万吨促进剂M，年产1万吨DM、年产2.5万吨CBS，年产2.5万吨NS，并配套建设6万吨二硫化碳生产线，新增高压反应器、反应釜、过滤机、干燥机等 | 化工 | 2016.8 | 2018.7 | 75000 | 100 | 35 | 完成备案、能评，目前正在进行环评和安评。
9 | 濮阳市富恒新型建筑材料有限公司 | 隐藏式新型环保建筑板材项目 | 购买多功能金属隔热夹芯板复合机组一套；新建150.7*48；达到后增加一条年产20万米生产线 | 建材 | 2015.1 | 2017.5 | 1200 | 449 | 751 | 厂房骨架建设完毕，多功能金属隔热夹芯板复合机组已向设备商交付定金，设备正在制作
10 | 河南巨烽生物能源开发有限公司 | 年产1万台农牧机械建设项目 | 年产1万台农牧机械设备，主要生产生物质压块机、颗粒机、饲料机，以及与之配套的粉碎机、揉丝机、上料机、输送机等产品 | 装备 制造 | 2015.4 | 2017.4 | 10000 | 6000 | 650 | 部分生产设备开始采购
11 | 河南巨烽生物能源开发有限公司 | 年产1万台物质数控锅炉项目 | 年产1万台生物质数控锅炉，其中，生物质蒸汽锅炉4000台，生物质常压热水锅炉2000台，燃油、燃气锅炉2000台，生物质蒸汽发生器及生物质小炉具2000台 | 装备 制造 | 2015.7 | 2017.6 | 10000 | 6000 | 1250 | 开始小批量试生产
12 | 河南厚朴医用材料制品有限公司 | 医用手套项目 | 规划面积100亩，建筑面积7万平方米，生产医用手套等产品 | 医药 生产 | 2016.5 | 2017.12 | 64800 | 58320 | 10000 | 已完成部分土地平整，正在建设围墙。
濮阳县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
13 | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 技术升级及节能减排改造项目 | 建设隧道窑一条、压砖机自动化改造及其它技术升级及节能减排改造 | 建材 | 2015.1 | 2016.12 | 3437 | 1100 | 188.95 | 完成单体设备安装，进行生产线的调试。
14 | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 高温工业用耐火材料自动智能制造项目 | 对滑板生产线混炼工序自动改造，自动压壳改造，打箍、磨制及包装增加自动输送设备、烘干及红外线检测设备；散装料生产线改造自动配料装置，建设搅拌机设备自动连锁控制系统，自动上袋系统；碱性制品生产线砖芯配料自动设备，外加剂、钢纤维及搅拌加水工序自动改造，砖芯夹具抓取改造，压边、焊接自动化改造；TOP GP ERP系统及工厂生产制造执行软件系统建设 | 建材 | 2016.09 | 2018.9 | 1978 | 341 | 0 | 完成项目前期调研及智能制造设备厂家信息收集。
15 | 濮阳市国义门业有限公司 | 国义门业锌铁合金门技改项目 | 项目新增全自动门板压花流水线2条，模具128套，自动折弯机4台，剪板机2台，热压机2台，门框、门头机各1台，切角机2台，开平机1台，环保整套设备，宣传车、售后服务车、运输车各1台 | 装备 制造 | 2016.1 | 2017.6 | 3000 | 2500 | 1000 | 设备基本调试完成，试运营
濮阳县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
16 | 濮阳县德源包装有限公司 | 2000万平方米纸板纸箱技术改造二期项目 | 占地14.4亩，新建标准化车间4320平方米；新建年加工纸板2000万平方米生产线一条；新建7色柔性印刷机生产线一条,宽幅1450㎜;；新建200型全自动磨切机生产线一条；新建生物质锅炉一套 | 轻工 | 2016.7 | 2017.4 | 1500 | 1002 | 1002 | 正在调试设备，试生产
17 | 汇源（濮阳）羊业有限公司 | 年屠宰加工百万只肉羊项目 | 占地131.5亩，项目建设百万只肉羊酮体屠宰加工及精细分割生产线，项目分三期进行，一期主要建设国际上最先进的肉羊胴体屠宰生产线2条，二期主要建设自动化肉羊精深分割生产线2条，三期主要建设冷链物流 | 食品 | 2015.7 | 2020.3 | 70000 | 15000 | 7000 | 车间内部硬化完居，车间、办公楼外墙抹灰完成，正在做外墙装修，车间内部设备预埋件完成，设备四月进场安装
18 | 濮阳训达粮油股份有限公司 | 压榨、浸出、精炼车间改造项目 | 压榨、浸出、精炼车间设备技术升级改造 | 粮油 加工 | 2017.2 | 2017.12 | 1000 | 1000 | 40 | 项目正在进行拆迁，投资额度没有增加
清丰县 （重点项目）共26个项目，概算投资219亿元，计划投资88亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
1 | 清丰县承接京津冀家居产业转移项目★ | 清丰县承接京津冀 家居产业转移项目 | 成立濮阳市家居专业园区，规划建设承接京津冀家居产业转移十个以上园区，入住100家以上家居企业 | 现代 家居 | 2017.01 | 2019.11 | 800000 | 210000 | 97000 | 一区、二区标准化厂房部分主体施工，部分交付使用家具企业入住，园区道路基础开挖，正在铺设雨水管网
2 | 浙江商会家居产业园项目★ | 浙江商会家居产业园项目 | 主要建设生产车间、办公楼、展厅、研发楼、辅助厂房临时原料库及配套设施等，入驻香河相思豆、亚达金鹰、世纪嘉美等30余家企业 | 现代 家居 | 2016.11 | 2019.11 | 400000 | 80000 | 39000 | 香柏树基础开挖；森源亿佳基础开挖；亚达金鹰厂房主体完工，门窗安装完成，正在装修，办公楼五层钢构吊装完成，正在二次砌筑；世纪嘉美五栋厂房主体完工，正在安装门窗，办公楼钢构吊装完成
3 | 江西商会家居产业园项目★ | 江西商会家居产业园项目 | 主要建设生产车间、办公楼、展厅、研发楼、辅助厂房临时原料库及附属设施等；入住香河一品龙腾、语木皇家、福金家具等20余家企业 | 现代 家居 | 2016.11 | 2019.11 | 300000 | 100000 | 53000 | 一品龙腾厂房主体完工，办公楼四层主体完工，正在安装门窗；福金厂房主体完工，门窗安装完成，正在砌筑大门；语木皇家主体完工，门窗安装完成；眠鑫寝具正在吊装钢构；海盛正在吊装钢构；华南家具正在吊装钢构
4 | 河南物华生物科技有限公司★ | 年产艾喜维益生菌饮品3000吨项目 | 占地53亩，总建筑面积6.3万平方米，年产3000吨艾喜维益生菌饮品 | 农副产品加工及食品制造 | 2015.05 | 2017.12 | 110000 | 15000 | 8000 | 办公楼主体完工，玻璃幕墙安装完成，正在安装门窗；厂房主体完工，门窗安装完成，内部装修完成，交付使用，部分设备到厂安装
清丰县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
5 | 河南万相农林实业股份有限公司 | 年产62500吨红梨果汁饮料加工项目 | 占地55亩，总建筑面积5.6万平方米，年产62500吨红梨果汁饮料 | 农副产品加工及食品制造 | 2017.03 | 2018.5 | 56000 | 35000 | 3000 | 围墙建设完成，地表清障完成，准备基础施工
6 | 清丰谊木印橡家具有限公司 | 年产4万件套家具项目 | 占地40亩，总建筑面积3.1万平方米，年产4万件套家具 | 现代 家居 | 2017.01 | 2017.10 | 50000 | 50000 | 21000 | 围墙建设完成，地表清障完成，基础浇筑完成，厂房主体完工，顶板围板安装完成，正在安装门窗
7 | 濮阳名流之居家具有限公司 | 年产4万套家具生产项目 | 占地52亩，总建筑面积4.6万平方米，年产4万套实木家具 | 现代 家居 | 2017.03 | 2017.12 | 50000 | 50000 | 20000 | 围墙建设完成，地表清障完成，基础浇筑完成，钢构立柱吊装完成，正在吊装钢构横条
8 | 清丰中顺家具公司 | 家具生产项目 | 占地60亩，总建筑面积5.4万平方米，主要建设厂房、科研楼等，年产3万件家具 | 现代 家居 | 2017.3 | 2017.12 | 50000 | 50000 | 22000 | 围墙建设完成，地表清障完成，基础浇筑完成，钢构吊装完成，正在安装顶板，铺设防水材料
9 | 清丰麻氏广林家具公司 | 实木家具项目 | 占地43亩，总建筑面积3.7万平方米，主要建设厂房、科研楼等，年产2万件家具 | 现代 家居 | 2017.3 | 2017.12 | 30000 | 30000 | 13000 | 围墙建设完成，地表清障完成，基础浇筑出正负零，钢构立柱到厂，准备吊装
10 | 河南京霖智能科技公司 | 木质家具及钢制防火门项目 | 占地42亩，总建筑面积3.6万平方米，主要建设厂房、科研楼等，年产10万套木质家具及钢制防火门 | 现代 家居 | 2017.3 | 2017.12 | 30000 | 30000 | 13000 | 围墙建设完成，地表清障完成，基础浇筑完成，正在吊装厂房钢构立柱
清丰县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
11 | 清丰亨居尚泮家具公司 | 实木家具项目 | 占地35亩，总建筑面积2.8万平方米，主要建设厂房、科研楼等，年产2.6万件实木家具 | 现代 家居 | 2017.3 | 2017.12 | 25000 | 25000 | 10000 | 围墙建设完成，地表清障完成，基础浇筑完成，一栋厂房正在吊装钢构
12 | 清丰汉德家具有限公司 | 年产2.5万件（套）实木家具项目 | 占地53亩，总建筑面积3.4万平方米，年产2.5万件（套）实木家具 | 现代 家居 | 2017.03 | 2017.12 | 22000 | 22000 | 11000 | 围墙建设完成，地表清障完成，基础浇筑完成，厂房钢构吊装完成，顶板围板安装完成
13 | 清丰同想同创家具有限公司 | 年产2万件套家具项目 | 占地20亩，总建筑面积1.7万平方米，年产2万件套 家具 | 现代 家居 | 2017.01 | 2017.11 | 20000 | 20000 | 12000 | 围墙建设完成，地表清障完成，基础浇筑完成，钢构吊装完成，顶板围板吊装完成，正在安装门窗
14 | 河南鑫富源家具有限公司 | 年产1万件（套）实木家具项目 | 占地50亩，总建筑面积4万平方米，年产1万件（套）实木家具项目 | 现代 家居 | 2017.03 | 2017.11 | 16000 | 16000 | 7000 | 围墙建设完成，地表清障完成，基础浇筑完成，厂房钢构吊装完成，正在安装围板
15 | 清丰华庭锦园家具有限公司 | 年产2万套实木家具项目 | 占地23亩，建筑面积2.5万平方米，年产2万套实木家具 | 现代 家居 | 2017.03 | 2017.12 | 16000 | 16000 | 6000 | 围墙建设完成，地表清障完成，基础浇筑完成，两栋厂房钢构吊装完成，正在安装围板骨架
16 | 清丰中东瑞家具有限公司 | 年产2万件（套）家具项目 | 占地25亩，总建筑面积2.6万平方米，年产2万件（套）家具 | 现代 家居 | 2017.03 | 2017.12 | 16000 | 16000 | 4000 | 围墙建设完成，地表清障完成，厂房基础开挖
清丰县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
17 | 河南省为民 烘干设备 有限公司 | 年产300台烘干塔项目 | 占地20亩，总建筑面积1.4万㎡，主要建设科研楼，生产用房，生厂车间。年产粮食烘干机1200台 | 装备 制造 | 2017.01 | 2017.12 | 13000 | 13000 | 8000 | 围墙建设完成，地表清障完成，基础浇筑完成，厂房钢构吊装完成，主体正在安装围板；办公楼钢构吊装完成，主体正在二次填充
18 | 清丰南洋世家家具有限公司 | 年产1万件（套）实木家具项目 | 占地20亩，总建筑面积1.7万平方米，年产1万件（套）实木家具项目 | 现代家居 | 2017.03 | 2017.12 | 12000 | 12000 | 5000 | 围墙建设完成，地表清障完成，基础浇筑完成，钢构吊装完成，正在安装围板
19 | 清丰雅达家具有限公司 | 年产3万套家具项目 | 占地40亩，总建筑面积3.2万平方米，年产3万套实木家具 | 现代家居 | 2017.03 | 2017.12 | 12000 | 12000 | 4800 | 围墙建设完成，地表清障完成，正在基础开挖，钢构立柱吊装完成，正在吊装横条
20 | 清丰千家万家家具有限公司 | 年产4000套 家具项目 | 占地43亩，总建筑面积3.3万平方米，年产4000套家具 | 现代家居 | 2017.01 | 2017.10 | 11000 | 11000 | 5000 | 围墙建设完成，地表清障完成，基础浇筑完成，钢构吊装完成，顶板围板安装完成，正在安装门窗
21 | 濮阳艺戈尔家具有限公司 | 年产2万套真皮、布艺沙发项目 | 占地55亩，总建筑面积3.4万平方米，年产家具2万套 | 现代家居 | 2016.03 | 2017.10 | 20000 | 9000 | 6000 | 1、2、3号厂房交付使用，4号厂房主体完工，门窗安装完成，正在进行内部装修
清丰县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
22 | 河南中汇机电科技有限公司 | 消防年产预警电子原件2万套项目 | 占地44亩，总建筑面积3万平方米，年产各类消防预警电子原件2万套 | 电子 电气 | 2016.07 | 2017.12 | 16000 | 8000 | 4000 | 办公楼三层钢构吊装完成，一栋厂房交付使用，一栋厂房钢构吊装完成，正在安装围板
23 | 濮阳皇甫世佳家具有限公司 | 年产2万套实木家具项目 | 占地45亩，总建筑面积4万平方米，年产2万套实木家具 | 现代 家居 | 2016.07 | 2017.12 | 13000 | 6000 | 3000 | 厂区道路硬化完成，大门建设完成，一栋厂房主体完工，门窗安装完成，正在安装门窗；一栋厂房交付使用
24 | 濮阳市华硕食品有限公司 | 年产5000吨糕点休闲食品及电商园 | 占地25亩，总建筑面积2.04万平方米，年产5000吨糕点 | 农副产品加工及食品制造 | 2016.03 | 2017.6 | 21000 | 11000 | 5000 | 围墙建设完成，地表清障完成，基础浇筑完成，主体施工完成，正在安装门窗
25 | 三净食品公司 | 调理食品项目1万吨项目 | 占地100亩，总建筑面积12万平方米，年产调理食品1万吨 | 农副产品加工及食品制造 | 2016.03 | 2017.6 | 56000 | 20000 | 12000 | 厂房主体完工，门窗安装完成，正在内部装修，厂区大门建设完成，准备厂区绿化
26 | 河南省慷达食品有限公司 | 年产20000吨速冻食品项目 | 占地30亩，总建筑面积2.2万平方米，年产2万吨速冻食品 | 农副产品加工及食品制造 | 2016.03 | 2017.7 | 25000 | 13000 | 8000 | 厂房主体完工，门窗安装完成，正在内部装修；正在硬化厂区道路，建设厂区大门
清丰县 （技改项目）共11个项目，概算投资2.47亿元，计划投资1.70亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
1 | 濮阳市美松爱家家具有限公司 | 环保包装印刷生产线项目 | 新建厂房及公共办公附属设施6000㎡，生产线1条。 | 轻工 | 2016.1 | 2017.12 | 2100 | 1800 | 1200 | 厂房主体完成 安装设备
2 | 河南瑞油石化科技有限公司 | 2万吨/年润滑油基础油精制及减压渣油无公害化处理项目 | 在原生产区北侧新征32亩地用于建设一套20000t/a润滑油基础油精制装置及一套减压渣油无公害处理设施等 | 化工 | 2017.3 | 2017.12 | 1100 | 1100 | 600 | 安装设备
3 | 濮阳市瑞丰农业科技有限公司 | 年产2000吨珍稀食用菌项目 | 总建筑面积为18674.82平方米，其中：科研服务楼3273.6平方米，综合车间1464平方米，生产车间11293.16平方米，包装冷藏1177.2平方米，原料车间516平方米，锅炉房528平方米，其它422.86平方米。购置安装搅拌机、输送机、装瓶机、压盖机、上筐机、灭菌柜、接种机、搔菌机、挖瓶机、智能控制箱、包装机、空压机及空气净化设备、中央制冷设备等生产必需设施 | 食品 | 2016.4 | 2017.12 | 6000 | 3500 | 2500 | 厂房主体完成 安装设备
4 | 河南惠服鑫丰服饰有限公司 | 雪地运动服研发和生产项目 | 改扩建生产车间、展示厅、仓库及办公等配套设施，购置国际先进服饰生产流水线 | 轻纺 服饰 | 2016.9 | 2017.12 | 1100 | 650 | 600 | 安装设备
清丰县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
5 | 河南金正电气有限公司 | 年产3000台交直流充电桩项目 | 建设内容及规模：在原区内建设厂房3100平方米，年产交直流充电桩3000台 | 装备 制造 | 2016.6 | 2017.12 | 2180 | 1438 | 700 | 厂房主体完成
6 | 河南七点半食品有限公司 | 八宝粥生产线扩建项目 | 年产一万吨八宝粥生产线扩建 | 食品 | 2017.3 | 2018.3 | 1200 | 750 | 500 | 安装设备
7 | 濮阳康健食品有限公司 | 年产5000吨红薯粉条加工项目 | 粉条加工车间1座、粉条加工车间1座、烘干生产线1条、化冰机1套、包装生产线1条、冷库2座 | 食品 | 2017.2 | 2017.8 | 1500 | 1500 | 700 | 吊装钢构
8 | 濮阳市天口食品有限公司 | 酱油、食醋生产、罐装扩建三期工程项目 | 新建框架厂房2处，共计3000平米左右，新购全自动生产、灌装设备全套。其中生产设备代替了现有的人力劳动，提高工作效率 | 食品 | 2017.5 | 2019.5 | 4200 | 2500 | 0 | 正在办理手续
9 | 濮阳市新纺科技有限公司 | 年产1000吨80S纤维素纱项目 | 更新改造生产线1条 | 轻纺 服饰 | 2017.3 | 2019.3 | 1350 | 1000 | 800 | 安装设备
清丰县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
10 | 河南龙丰实业股份有限公司 | 年产1.6万吨微生态饲料项目 | 在原厂区利用及改造原有车间，购置益生菌菌种培养基生产系统、培养基自动接种系统、物料自动输送系统等设备，年产微生态饲料1.6万吨 | 农产品 加工 | 2017.3 | 2019.3 | 3000 | 2000 | 1100 | 改建车间主体 订购设备
11 | 濮阳市祥和食品有限公司 | 功能性保健花生复合糖排自动成型线项目 | 改造老车间1500平，更换新设备，购置复合糖排自动成型生产线一套及其他配套设施 | 食品 加工 | 2016.12 | 1207.12 | 1050 | 800 | 600 | 车间主体 完成
南乐县 （重点项目） 共11个项目，概算投资54.29亿元，计划投资26.09亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
1 | 南乐县冷冻食品产业园★ | 冷冻食品产业园项目 | 规划占地1100亩，投资10.13亿元建设冰淇淋、冷饮冷冻食品等生产线，建设冷链物流配送、原材料进出口贸易物流 | 农副产品加工及食品制造 | 2017.2 | 2019.5 | 101300 | 67300 | 23900 | 包装膜：地基建设完成； 矿泉水：车间基础建设完毕，准备主体建设；办公楼正在主体二层施工；厂区绿化同步进行；围墙、门卫室、部分道路建设完成。
2 | 国家生物基材料产业集群L-乳酸及秸秆制乳酸建设项目★ | L-乳酸及秸秆制乳酸建设项目 | 占地面积323亩，总建筑面积4万平方米年产L-乳酸13万吨 | 生物基 材料 | 2016.3 | 2018.12 | 105000 | 27000 | 21000 | L乳酸：原辅料库已交付使用；化验室已交付使用；发酵罐区设备管道已安装完成；提取车间设备管道安装完成；灌装车间设备管道完成90%；公用工程设备管道安装完成95%，萃取车间管道安装完成50%；配电完成90%，工程进入收尾阶段。 秸秆制乳酸：一期工程已完工，目前正在调试设备，准备试生产。
3 | 王老吉“三位一体”创新产业基地及大健康产业项目★ | 创新产业基地及大健康产业项目 | 总占地面积240亩，总建筑面积4万平方米，年产凉茶12万吨约5亿罐 | 农副产品加工及食品制造 | 2016.6 | 2018.10 | 100000 | 50000 | 32000 | 灌装生产线正在生产调试，厂区绿化正在进行。
南乐县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
4 | 河南华远达智能科技有限公司 | 电气控制设备制造项目 | 占地面积300亩，总建筑面积3万平方米主要建设设备生产车间、成品库、办公及配套设施等，主要生产各种型号电器控制设备 | 装备 制造 | 2016.9 | 2018.12 | 50000 | 35000 | 17300 | 车间主体建设完成，正在进行封顶；车间路面硬化工程准备施工。
5 | 南乐德信峪口禽业公司★ | 小优鸡产业化基地建设项目 | 建设肉禽屠宰、分割生产线，和熟食深加工生产线，以及相关配套设施建设 | 农副产品加工及食品制造 | 2016.11 | 2019.11 | 67000 | 11000 | 3500 | 孵化养殖场正在建设围墙及基础施工。
6 | 河南省良元食品有限公司 | 纯净水生产项目 | 规划占地113亩，投资1.56亿元建设纯净水系列生产线及配套设施 | 农副产品加工及食品制造 | 2017.2 | 2017.12 | 15600 | 15600 | 6800 | 围墙、门卫室、部分道路建设完成；车间及仓库基础完成，准备主体建设；办公楼一层已浇筑完毕，正在绑扎二层钢筋；园区北部正在绿化。
7 | 聚乳酸纤维终端产品生产项目 | 聚乳酸纤维终端产品生产项目 | 总面积占地50亩，主要从事聚乳酸纤维深加工、被子及家纺、内衣及袜子、运动及家居服、母婴用品和卫生材料等玉米纤维终端产品的技术研发、生产加外包、成果展示、品牌推广等 | 生物基 材料 | 2017.04 | 2018.12 | 12000 | 7000 | 2100 | 厂区平整完成，正在基础施工。
8 | 香港星田集团 | 甜筒生产项目 | 占地50亩，建设厂房和生产线，及附属建筑物，总建筑面积约3万㎡ | 农副产品加工及食品制造 | 2017.03 | 2018.3 | 11000 | 9000 | 5600 | 厂房主体已完工，正在粉刷外墙及进行下水道建设。
南乐县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
9 | 南乐县棒棒冰及研发中心建设项目 | 棒棒冰及研发中心建设项目 | 占地44亩，建设年产5亿只棒棒冰及研发中心建设项目 | 农副产品加工及 食品制造 | 2016.03 | 2017.12 | 53000 | 21000 | 11000 | 棒棒冰：土地已测量，正在做建设的前期准备； 研发中心：主体建设完成，正在内部装修及相关配套设施建设。
10 | 铁军金属制品有限公司 | 金属设备项目 | 生产物流大型枢纽自动分拣线，大中型餐饮清洗机柜等金属设备 | 装备 制造 | 2016.10 | 2017.12 | 15500 | 10500 | 5300 | 车间彩钢顶已封顶；车间地面平整完毕，准备硬化车间路面。
11 | 濮阳太航油气田公司 | 修井钻井设备制造项目 | 占地50亩，总建筑面积1.2万平方米，年产120台/套钻井设备 | 装备 制造 | 2016.6 | 2017.12 | 12500 | 7500 | 5800 | 厂区路面已建成，办公楼配套设施已基本完成，正在进行厂区绿化及设备订购。
南乐县 （技改项目）共8个项目，概算投资3.05亿元，计划投资1.87亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
1 | 濮阳众汇食品有限公司 | 生猪屠宰自动线与智能制冷系统项目 | 基建、自动线与智能制冷系统设备等 | 食品 | 2016.1 | 2017.12 | 2000 | 1200 | 700 | 正在调试设备
2 | 濮阳市农发机械制造有限公司 | 年产2000台自走式青贮饲料收获机项目 | 项目采用公司自有专利技术，购置压力机、折弯机等主要设备22台套，形成年产2000台青贮饲料收获机生产能力。 | 装备 制造 | 2015.3 | 2017.12 | 15000 | 7000 | 1200 | 调试线路完毕。
3 | 南乐县恒盛纺织有限公司 | 年产2000吨紧密纺纱锭项目 | 建设标准化厂房3000㎡，引进清梳联、掟条机、粗纱机、细纱机等设备 | 轻纺 服饰 | 2017.1 | 2017.12 | 2500 | 2500 | 500 | 车间基础已完工，正在建设厂房，正在办理规划手续
4 | 南乐凯嘉工艺品有限公司 | 纺纱锭项目 | 改造3个缝纫车间并配备500套设备 | 轻纺 服饰 | 2016.9 | 2017.12 | 1650 | 1350 | 750 | 建设厂房完工
5 | 濮阳市隆盛生物科技有限公司 | 年产2万吨饲料油和肉料深加工项目 | 该项目占地40亩，建设标准化厂房7000㎡,引进负压炼油设备两套 | 食品 | 2017.1 | 2017.6 | 1300 | 1300 | 900 | 正在安装设备
南乐县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
6 | 河南省创润食品有限公司 | 年屠宰3000万只肉鸡智能化生产加工项目 | 工艺技术：活鸡检验-挂鸡-电麻-沥血-浸烫-脱毛-产品加工-包装。主要装备：综合屠宰加工车间，智能化屠宰加工设备 | 食品 | 2016.7 | 2017.7 | 3000 | 1500 | 1000 | 正在安装设备
7 | 濮阳木伦河食品有限公司 | 冷链物流建设项目 | 建设仓储库20座，配送车500台 | 食品 | 2016.3 | 2017.12 | 2300 | 2300 | 2300 | 竣工投产
8 | 濮阳市广源饲料有限公司 | 饲料加工项目 | 规划占地30亩，投资2800万元，建设生产车间、仓库5000平米，购置生产线2条 | 食品 | 2017.1 | 2017.8 | 2800 | 2800 | 1600 | 建设厂房完毕，正在安装设备
范县 （重点项目）共8个项目，概算投资60.37亿元，计划投资43.9亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
1 | 河南丰利石化有限公司★ | 年产120万吨芳烃项目 | 占地380亩，新建年产120万吨芳烃 | 化工 | 2017.3 | 2018.7 | 101711 | 65000 | 8000 | 正在清障，部分设备已订购
2 | 河南百优福能源有限公司★ | 1万吨/年秸秆热解液化加氢催化制备高压燃油示范装置 | 占地115亩，建设年产1万吨秸秆热解液化加氢催化制备高压燃油 | 化工 | 2016.12 | 2017.12 | 50000 | 50000 | 8000 | 地上框架和厂房的结构施工
3 | 濮阳市盛通聚源新材料有限公司★ | 聚碳酸酯项目 | 占地360亩，年产10万吨聚碳酸酯项目 | 化工 | 2017.4 | 2018.6 | 198000 | 120000 | 15000 | 厂区围墙建设，厂区环形道路建设，消防设计审查完成；部分设备已订购
4 | 濮阳市鲁蒙玻璃制品有限公司★ | 年产3万吨药用中硼硅玻璃安瓿瓶项目 | 占地60亩，年产3万吨药用中硼硅玻璃管10亿支中硼硅玻璃安瓿瓶 | 其它 | 2017.5 | 2018.12 | 54000 | 34000 | 5000 | 部分设备已订购
5 | 濮阳市新和实业有限公司 | 年产10万吨中硼硅玻璃拉管项目 | 与德国肖特公司合作，建设年产10万吨中硼硅玻璃拉管生产窑炉及车间 | 其它 | 2017.6 | 2018.12 | 50000 | 20000 | 0
范县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
6 | 濮阳市盛华德化工有限公司 | 年产2000吨均四甲苯、2000吨均四甲酸二酐、1000吨均苯四甲酸、1000吨二氨基二苯醚装置项目 | 占地70亩，总建筑面积1.2万平方米，年产2000吨均四甲苯、2000吨均四甲酸二酐、1000吨均苯四甲酸、1000吨二氨基二苯醚装置 | 化工 | 2017.4 | 2017.12 | 50000 | 50000 | 8200 | 正在做地下隐蔽工程，部分设备已订购
7 | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 | 年产5万吨顺酐项目改造扩建为年产8万吨顺酐项目 | 总建筑面积10000万平方米，年产5万吨顺酐改造扩建为年产8万吨顺酐项目 | 化工 | 2017.3 | 2017.12 | 50000 | 50000 | 7000 | 部分设备已订购
8 | 范县民源新材料有限公司 | 年产600吨均苯四甲酸、1500吨马来酰亚胺生产线项目 | 建筑面积11000平方米，年生产600吨均苯四甲酸、1500吨马来酰亚胺生产线项目 | 化工 | 2017.3 | 2017.12 | 50000 | 50000 | 1800 | 前期手续办理中，原瑞琪公司的设备正在拆除
范县 （技改项目） 共8个项目，概算投资15.89亿元，计划投资10.72亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
1 | 河南丰利石化有限公司 | 年产120万吨芳烃项目 | 占地380亩，新建年产120万吨芳烃生产装置 | 化工 | 2017.1 | 2018.7 | 101711 | 65000 | 8000 | 正在清障，部分设备已订购
2 | 濮阳市鲁蒙玻璃制品有限公司 | 年产3万吨药用中硼硅玻璃安普瓦瓶项目 | 占地60亩，年产3万吨药用中硼硅玻璃管10亿支中硼硅玻璃安普瓦 | 轻工 | 2017.5 | 2018.12 | 4500 | 3400 | 500 | 部分设备已订购
3 | 范县诚信石化有限公司 | 碳四综合利用项目 | 占地60亩，建设3个球罐、6个立罐、3个反应器、4个蒸馏塔等及配套设施 | 化工 | 2017.1 | 2017.12 | 6200 | 6200 | 0 | 未开工
4 | 濮阳市盛华德化工有限公司 | 年产2000吨均四甲苯、2000吨均四甲酸二酐、1000吨均苯四甲酸、1000吨二氨基二苯醚装置项目 | 占地70亩，总建筑面积1.2万平方米，年产2000吨均四甲苯、2000吨均四甲酸二酐、1000吨均苯四甲酸、1000吨二氨基二苯醚装置。 | 化工 | 2017.4 | 2017.12 | 9768 | 4768 | 820 | 正在做地下隐蔽工程，部分设备已订购
5 | 濮阳市新和实业有限公司 | 年产10万吨中硼硅玻璃拉管项目 | 与德国肖特公司合作，建设年产10万吨中硼硅玻璃拉管生产窑炉及车间 | 轻工 | 2017.6 | 2018.12 | 19500 | 12000 | 0 | 未开工
范县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
6 | 濮阳市汇通科技有限公司 | 扩建项目 | 生产车间一座，AGM隔板生产线两条，年产10000吨AGM隔板。 | 装备 制造 | 2017.6 | 2018.6 | 4600 | 3200 | 0 | 未开工
7 | 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 | 年产5万吨顺酐项目改造扩建为年产8万吨顺酐项目 | 总建筑面积10000万平方米，年产5万吨顺酐改造扩建为年产8万吨顺酐项目 | 化工 | 2017.3 | 2017.12 | 6000 | 6000 | 600 | 部分设备已订购
8 | 范县民源新材料有限公司 | 年产600吨均苯四甲酸、1500吨马来酰亚胺生产线项目 | 总建筑面积11000平方米，年生产600吨均苯四甲酸、1500吨马来酰亚胺生产线项目 | 化工 | 2017.3 | 2017.12 | 6700 | 6700 | 200 | 前期手续办理中，原瑞琪公司的设备正在拆除
台前县 （重点项目） 共9个项目，概算投资47.2亿元，计划投资22.2亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
1 | 台前县产业 集聚区 | 羽绒及服装加工产业园建设项目 | 总建筑面积17万平方米，主要建设生产厂房、研发车、综合配套楼、沿街多功能楼等 | 羽绒 服装 | 2017.6 | 2019.12 | 125000 | 35000 | 3600 | 完成规划设计初稿，正在进行前期手续办理、土地征收及部分土地款兑付
2 | 北京 御生堂集团★ | 台前宫廷阿胶生产项目 | 占地90亩，总建筑面积10万平方米，年产阿胶含片、阿胶糕600吨、止咳宁嗽胶囊5亿粒 | 生物 医药 | 2016.6 | 2017.10 | 65000 | 40000 | 17000 | 完成厂房地面水磨石处理及内部装修，正在进行厂区地下管网建设及绿化
3 | 台前县 鹏达羽绒公司★ | 羽绒制品 建设项目 | 建筑面积8万平方米，建设厂房、仓库等，年产优质水洗绒8000吨 | 羽绒 服装 | 2016.9 | 2017.12 | 51000 | 40000 | 12000 | 完成建设污水处理池基础工程，正在进行污水处理池主体建设
4 | 台前县飞天 羽绒园区 | 飞天羽绒园区项目 | 建筑面积8.4万平方米，建设5栋厂房及配套设施，主要安置羽绒加工企业入驻 | 羽绒 服装 | 2016.3 | 2018.12 | 52000 | 20000 | 7500 | 完成部分厂房基础工程建设，正在进行部分厂房主体工程建设
5 | 濮阳市锦华环保科技公司 | 废品脱水装置项目 | 占地57亩，总建筑面积1.7万平方米，年处置能力3.1万吨 | 装备 制造 | 2017.8 | 2018.10 | 12000 | 4000 | 2500 | 完成土地征收及地上附属物清理
台前县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
6 | 台前县扶贫就业基地 建设项目（打捆） | 扶贫就业基地建设项目（打捆） | 占地50亩，总建筑面积1.6万平方米，以尚庄村、赵楼村为代表的就业扶贫基地，主要生产床用棕垫、电车充电器，藤编家具等产品 | 其它 | 2016.6 | 2017.12 | 34000 | 27000 | 9000 | 完成东仝村、中孙村等部分扶贫就业基地建设，正在进行清东村扶贫就业基地建设
7 | 台前县机动车配件园区 | 机动车配件园区项目 | 占地180亩，总建筑面积16万平方米，年产汽车起动机、发电机等1000万件 | 新能源汽车及汽车零部件 | 2015.3 | 2017.10 | 96000 | 34000 | 10500 | 已有10栋厂房建成投产，正在进行剩余部分厂房主体建设，完成厂区部分绿化
8 | 濮阳市绿色奇点能源公司 | 微乳液絮凝剂项目 | 占地60亩，总建筑面积3.5万平方米，新上生产线2条，年产3万吨微乳液絮凝剂 | 化工 | 2016.8 | 2017.12 | 22000 | 12000 | 6700 | 完成厂房主体及消防水池建设，正在安装设备和污水处理池主体建设
9 | 濮阳市永甲实业有限公司 | 起动机生产项目 | 建筑面积1.4万平方米，建设展厅、车间等,年产起动机、发电机80万台套 | 新能源汽车及汽车零部件 | 2016.7 | 2017.10 | 15000 | 10000 | 4200 | 正在进行主体框架工程建设及部分主体砌墙二次结构
台前县 （技改项目） 共17个项目，概算投资8.47亿元，计划投资4.06亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
1 | 濮阳市众鑫实业有限公司 | 年产1000吨优质羽绒扩建项目 | 新增厂房500平方米，新增优质羽绒生产线一条 | 轻纺 服饰 | 2017.1 | 2017.6 | 1000 | 1000 | 1020 | 投产
2 | 濮阳市莒奥保温材料有限公司 | 年产保温材料5万吨扩建 项目 | 新增保温材料生产线2条 | 化工 | 2017.1 | 2017.12 | 1500 | 1500 | 1520 | 投产
3 | 濮阳市瑞德压力容器有限公司 | 年产2万台压力容器技术改造项目 | 新增大型的液压机、打砂机、内外置缝机，建设厂房1000平方米 | 装备 制造 | 2017.1 | 2017.12 | 1000 | 1000 | 350 | 购进部分设备
4 | 台前县鹏达羽绒制品有限公司 | 羽绒制品建设项目 | 建设厂房1000平方米，购置缝纫、检测、裁剪等设备 | 轻纺 服饰 | 2017.5 | 2018.6 | 1000 | 1000 | 220 | 打地基
5 | 河南雪牛集团有限公司 | 年产10万吨蛋白饮料项目 | 项目建筑面积22920平方米，主要购置设备：检验设备3套、乳化设备5套、杀菌设备5套、发酵设备10套、配料设备10套、杀菌均质设备4套、灌装设备3套、杀菌设备2套、包装设备6套。 | 食品 | 2017.3 | 2018.5 | 4000 | 2000 | 650 | 正在厂房钢构厂房
6 | 河南汉拿永磁科技有限公司 | 年产300万台永磁起动机、200万台永磁发电机项目 | 占地93.3837亩，建设厂房、仓库、办公楼等辅助设施共23000平方米，购置耐压试验仪器、动平衡机、磨床、台钻、装配流水线、数控车床、滚丝机、定子生产线等设备 | 装备 制造 | 2017.1 | 2018.5 | 10000 | 8000 | 5600 | 部分投产
台前县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
7 | 河南恒润筑邦化工有限公司 | 河南恒润筑邦化工技术改造项目 | 主要建设移动床反应器、反应装置及配套设施等，技改后可将原有装置改造升级为20万吨/年高辛烷值汽油组分装置。 | 化工 | 2017.11 | 2019.9 | 20000 | 3000 | 150 | 正在对设计进行评审
8 | 河南省恒润化工有限公司 | 河南省恒润化工有限公司 搬迁项目 | 新增土地50亩，建设新能源项目及仓储设施 | 化工 | 2017.8 | 2019.12 | 10000 | 2000 | 80 | 正在做设计
9 | 台前县金园农业机械有限公司 | 台前县金园农业机械有限公司二期扩建项目 | 建筑面积1.8万平方米，建设厂房2栋，年产18000台大型农用机械 | 装备 制造 | 2017.3 | 2018.3 | 2000 | 1800 | 250 | 开挖地槽
10 | 濮阳市聚丰电器有限公司 | 年产10万台起动机发电机项目 | 技改和更新部分生产设备 | 装备 制造 | 2017.1 | 2017.12 | 1000 | 1000 | 890 | 部分投产
11 | 台前县银河纺纱有限公司 | 年产2500吨化纤纱项目 | 清花机、梳棉机、并条机、细纱机、槽筒机。化纤纱适用于各类工业用布和民用线及出口服装的原材料，其用途广泛，市场需求量大。通过引进先进设备（紧密赛络纺、自动络筒机）使纱线强力增加、表面光滑、成品服装柔软度好。 | 轻纺 服饰 | 2017.5 | 2018.5 | 1000 | 600 | 580 | 试产
台前县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
12 | 濮阳市绿洲实业有限公司 | 年产3800吨纤维素钠盐技术改造项目 | 在原厂区技改年产3800吨纤维素钠盐 工艺技术：短棉绒-液碱-食用酒精-捏合聚合碱化反应-醚化反应- ¦ 氯乙酸中和反应-洗涤-耙乳反应-离心甩干-烘干-粉碎-包装-成品。主要设备：精蒸塔、捏合机、洗涤釜、耙乳机、卧螺机 、振动床、混合机、微粉机、自动装袋机、反应釜 | 化工 | 2017.5 | 2018.5 | 2000 | 1000 | 485 | 更新部分设备
13 | 濮阳市中鑫实业有限公司 | 年产定子1000万件技术改造项目 | 主要购置设备送料机、高速精密冲床、全自动定子成型机，发电机定子多工位自动焊接设备，高精度整形机等。 | 装备 制造 | 2017.1 | 2017.12 | 1200 | 1200 | 550 | 安装设备
14 | 濮阳市汉克斯机械有限公司 | 年产3万件冷干机搬迁项目 | 项目占地25亩，建设厂房3000平方米，主要购置折弯机、裁切机、冲压机等设备。市场预测：市场前景广阔，发展潜力巨大，目标群体客户明确，针对性强。 | 装备 制造 | 2017.1 | 2017.12 | 2000 | 2000 | 2000 | 投产
台前县 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
15 | 台前县瑞丰实业有限公司 | 濮阳市绿色奇点能源新材料项目 | 购置反应釜6台，配料釜3台，中式釜2台，制氮机1台，均质机6台，冷却机3台，真空机3台。达产后年产30000吨微乳液絮凝剂 | 化工 | 2016.1 | 2017.12 | 5000 | 1500 | 1400 | 部分试产
16 | 北京御生堂集团台前宫廷阿胶有限公司 | 年产阿胶含片、阿胶糕600吨、止咳宁嗽胶囊5亿粒项目 | 建设厂房，新增阿胶制品生产线和止咳宁嗽胶囊5亿粒生产线 | 医药 生产 | 2016.1 | 2017.12 | 12000 | 7000 | 1200 | 硬化厂房地面
17 | 河南海源精细化工有限公司 | 年产1200吨丙炔醇并联产2400吨丁炔二醇技术改造项目 | 项目征地91.2亩，主要建设主控室、化验室、污水处理池、制气车间、合成车间、精制车间、锅炉房、配电室、辅助车间等，购置合成反应塔、压缩机、压滤机、精馏塔、冷凝器、蒸发器、加热釜等 | 化工 | 2016.5 | 2017.12 | 10000 | 5000 | 3500 | 正在技改部分设备
华龙区 （重点项目）共9个项目，概算投资68.9亿元，计划投资17.25亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
1 | 河南省 爱蓝出行公司★ | 节能环保项目 | 占地600亩，总建筑面积30万余平方米，年产电动汽车10万台 | 新能源汽车及汽车零部件 | 2017.8 | 2020.12 | 160000 | 30000 | 10500 | 土地平整完成，部分基建开工建设
2 | 濮阳德众汽车 销售服务公司 | 德众汽车产业园项目 | 占地80亩，建筑面积5.2万平方米，年产10万件汽车零部件 | 新能源汽车及汽车零部件 | 2017.5 | 2018.11 | 50000 | 20000 | 8000 | 一期围墙已全部拉建，部分基础完成；二期清表已完成，土地已摘牌
3 | 南京嘉远特种 电动车制造公司★ | 濮阳新能源电动汽车制造项目 | 占地351亩，总建筑面积30万平方米，年产电动车5万台 | 新能源汽车及汽车零部件 | 2016.7 | 2019.7 | 130000 | 30000 | 12700 | 2栋厂房已建成投用，3栋厂房主体完成，其中，2栋厂房正在进行内部建设
4 | 华龙区濮昇公司★ | 能源智能装备产业孵化器项目 | 占地267亩，建筑面积29.3万平方米，年产智能控制设备1000套，各类智能仪器仪表设备1万件 | 装备 制造 | 2015.3 | 2018.12 | 106000 | 30000 | 11000 | 4栋厂房开工建设，3栋厂房完工投用，3栋厂房基础完成
5 | 青岛汉阳 电子公司★ | 汽车零部件工业园项目 | 占地120亩，总建筑面积8.3万平方米，年产1800万条汽车线束、200万套刹车片 | 新能源汽车及汽车零部件 | 2016.6 | 2018.5 | 56000 | 30000 | 12000 | 电子线束厂房建成投产，
华龙区 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
6 | 海王集团 濮阳百草堂★ | 中药产业园项目 | 占地113.6亩，总建筑面积8.2万平方米，年产8000吨中药饮片 | 生物 医药 | 2016.10 | 2018.12 | 65000 | 20000 | 7600 | 2栋厂房地槽已开挖，土地已完成招拍挂
7 | 久通摩擦 材料厂 | 摩擦片生产项目 | 总建筑面积共3.1万平方米，建设厂房4栋，办公楼1栋，宿舍楼1栋，厂区内路面硬化项目达产后达到年产200万套刹车片生产能力 | 新能源汽车及汽车零部件 | 2016.1 | 2017.10 | 11000 | 4500 | 2100 | 4栋厂房开工建设，其中，1栋厂房竣工，2栋厂房正在安装配套设施，1栋厂房正在建设主体工程
8 | 河南森源重工公司 | 充电桩设备制造项目 | 占地50亩，建筑面积4万平方米，年产1万套充电桩设备 | 装备 制造 | 2016.6 | 2017.12 | 11000 | 8000 | 6000 | 厂房装修完成，正在安装部分设备
9 | 盈创建筑科技（上海） | 3D打印建筑项目 | 占地300亩，建筑面积约20万平方米，主要建设厂房、办公楼及科研楼等，主要生产3D打印建筑。 | 化工 |  |  | 100000
华龙区 （技改项目）共8个项目，概算投资4.75亿元，计划投资3.63亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
1 | 和平药用玻璃包装有限公司 | 环保降排改造项目 | 通过购进设备对原有废气排放设施进行改造，增加达标排放净化设备，使发放达到环保要求。 | 轻工 | 2017.1 | 2017.5 | 1000 | 1000 | 1010 | 竣工投用。
2 | 濮阳市望联机械设备有限公司 | 望联新能源电动车制造项目 | 厂房内部配套设施改造和电动车组装生产线设备 | 装备 制造 | 2017.3 | 2017.6 | 3000 | 3000 | 850 | 厂房内改造配套设施，订购加工生产设备，完善环保手续。
3 | 河南森源重工有限公司 | 充电设备制造项目 | 建设3300平方米厂房，年产充电桩设备1万套 | 装备 制造 | 2017.4 | 2017.12 | 11000 | 11000 | 3820 | 厂房改造基本完成，样品展示到位。
4 | 濮阳市云龙畜禽无害化处理有限公司 | 畜禽无害化处理项目 | 大型生产车间，办公楼，地面硬化，配套设施建设，机械设备。 | 装备 制造 | 2017.1 | 2017.8 | 1200 | 1200 | 1230 | 设备安装完成，试生产调试中。
5 | 濮阳市合众石油科技技术有限公司 | LNG加液机制造项目 | 改造5000平方米厂房，建设年产500台LNG加液机的生产线。 | 装备 制造 | 2017.1 | 2017.8 | 1300 | 1300 | 860 | 厂房改造完毕，安装调试生产设备，试生产。
华龙区 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
6 | 濮阳市中合特检技术服务有限公司 | 压力容器检测线项目 | 检测车间一座，实验室300平方米检测设备6台 | 装备 制造 | 2016.5 | 2017.9 | 5000 | 3000 | 800 | 正在确定新项目地址，计划搬迁华龙区科技创业园
7 | 濮阳市久通摩擦材料厂 | 年产200万套刹车片项目 | 建设面积1.62万平方米，建设厂房及办公楼，通过改进全自动压塑系统，建200万套刹车片设施 | 装备 制造 | 2016.1 | 2017.12 | 5800 | 4800 | 2500 | 2栋车间建成，2栋车间在建，老车间正在生产，计划搬迁。
8 | 北京科润技术服务有限公司 | 年产80套工业废水处理设备、三带式压滤机和多级气浮水处理装置建设项目 | 主要包括建设加工制造车间三栋，建筑面积约：20000平方米，组装调试车间二栋，项目建成投产后，完善国内最前沿的石油领域“油田三废治理”工艺,年可生产工业废水处理设备80套，可减少污水排放4800万方，可实现污水循环使用4700万方。 | 装备 制造 | 2016.1 | 2017.12 | 19200 | 11000 | 2200 | 一栋厂房在建，接近完成，研发楼在建。
开发区 （重点项目）共17个项目，概算投资130.34亿元，计划投资41.6亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
1 | 濮阳宝龙清洁能源公司★ | 开发区原料路线优化项目（中原大化气化岛） | 占地745亩，建筑面积33.33万平方米，年产合成气16亿方。采用环保节能的四喷嘴水煤浆气化炉生产合成气，供应给合成氨/尿素装置） | 化工 | 2017.7 | 2019.6 | 270436 | 50000 | 10500 | 新建项目：正在省环保厅办理环评手续。改造项目：锅炉输灰系统、锅炉输渣系统机械化等系统正在基础凝固；烟气除尘、合成氨氢回收等系统正在设备安装。
2 | 濮阳市绿洲实业有限公司★ | 年产3.1万吨食品级羧甲基纤维素医药级高吸水树脂及磺甲基酚醛树脂项目 | 占地50亩。建设一套年产15000吨的食品级羧甲基纤维素钠装置，年产10000吨磺甲基酚醛树脂装置和6000吨医药级高吸水树脂装置 | 化工 | 2017.9 | 2019.6 | 58000 | 20000 | 2900 | 环评专家评审会已通过，等待市环保局批复。
3 | 濮阳班德路化学有限公司★ | 4万吨DCPD加氢树脂项目 | 占地125亩，总建筑面积7.6万m2，年产4万吨DCPD加氢树脂 | 化工 | 2016.03 | 2017.12 | 50000 | 30000 | 13600 | 球罐设备到场，预计4月份开始安装，其他主要设备正在订购。
4 | 蓝星新材料有限公司天津分公司★ | 5万吨/年丁二烯抽提项目 | 占地153亩,一期建设1套5万吨丁二烯抽提装置及公用设施配套工程；二期建设建设年产6万吨MTBE及5万吨丁晴橡胶项目 | 化工 | 2017.3 | 2018.12 | 135000 | 50000 | 21500 | 设备安装即将结束，工艺管件正在安装中。
开发区 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
5 | 濮阳市印刷包装装潢产业园项目 | 印刷包装装潢产业园项目 | 利用黄河路北的众鑫置业土地84亩，厂房3栋、办公楼、倒班楼等，整合印刷包装装潢企业入驻，将园区打造豫北地区乃至冀鲁豫三省交界地区技术先进、绿色环保、配套完善、资源共享的重要印刷包装装潢园区 | 其它 | 2017.3 | 2018.12 | 100000 | 65000 | 31000 | 正和彩印、天亮印刷等4家企业已入驻，设备安装完成70%。
6 | 河南省雪汇食品有限公司 | 年产10万吨冷饮项目 | 建设年产十万吨冷饮生产车间、万吨冷库、制冷系统、原辅料库房、污水处理场、锅炉房、停车场、办公楼、职工公寓、等 | 农副产品加工及食品制造 | 2017.9 | 2019.3 | 72000 | 20000 | 0 | 企业正在对项目设计进行修改；土地报件已批复，下步计划挂牌。
7 | 德纳国际企业有限公司 | 醇醚溶剂项目 | 建设20万吨系列醇醚溶剂车间装置 | 化工 | 2017.12 | 2019.3 | 65000 | 16000 | 0 | 今年元月份，外联局王新芳、王宪领局长赴江苏无锡与德纳国家公司进行了对接，经了解，德纳国际短期内无投资意向。
8 | 北京当升科技 新材料股份 有限公司 | 锂电池材料项目 | 建设5万吨锂离子电池正极材料、电子粉体材料和新型金属材料及其他新材料车间装置 | 化工 | 2017.11 | 2019.3 | 50000 | 20000 | 0 | 正在洽谈。
开发区 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
9 | 凯利来 休闲食品 工业园 | 闲食品工业园项目 | 一期建设面包生产线三条，厂房一栋，年可加工高端手撕面包15000吨。二期征地200亩，新建休闲食品工业园，建筑面积30万㎡ | 农副产品加工及食品制造 | 2017.1 | 2018.6 | 40000 | 10000 | 5700 | 一条生产线试车成功，正在办理生产许可证，；另外一条生产线车间已出正负零，正在砌墙。
10 | 迈奇化学股份有限公司 | 年产2万吨γ-丁内酯项目 | 建设年产2万吨γ-丁内酯生产装置及配套设施 | 化工 | 2017.6 | 2017.12 | 16000 | 16000 | 0 | 环评专家评审通过，正在公示，等待市环保局批复
11 | 河南省中原大化集团有限责任公司 | 30万吨/年液体二氧化碳回收利用项目 | 该项目年可回收利用30万吨液态二氧化碳（计划分两期建设，一期5万吨/年，二期25万吨/年） | 化工 | 2017.3 | 2018.12 | 15000 | 5000 | 4500 | 装置基础已完成，设备已到位准备安装。
12 | 正一（富士康） | 特殊材料产业园项目 | 占地204亩，总建筑面积1.6万平方米，年产1920万平方米产光学膜产能及5600吨胶水及油墨 | 化工 | 2016.1 | 2018.12 | 110000 | 30000 | 19200 | 一标室外路面和几个配套单体已基本完工。 二标 室外配套预用污水管网基本完工，室内机电安装正在施工，也已接近尾声。 三标 配电基本完工。 四标 消防基本完工。
13 | 濮阳华南重工 | 高压电机及智能控制系统项目 | 占地40亩，总建筑面积3.6万平方米，年产1000台套高压电机及智能控制系统，检验检测中心及研发楼 | 装备 制造 | 2015.3 | 2017.12 | 36000 | 16000 | 13000 | 厂房建成试生产，科研楼二次装修已完工，正在办理房产证。
开发区 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
14 | 濮阳市 恒丰电子公司 | 电子绝缘材料项目 | 占地36亩，总建筑面积1.7万平方米，建设2200吨/年均苯四甲酸酐生产装置及配套设施 | 化工 | 2016.9 | 2017.12 | 30000 | 27000 | 17000 | 项目设备已安装完成，具备生产条件。
15 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 电子化学品 系列研发生产项目 | 建设3套年产1000吨电子化学品生产装置及中试基地，主要产品有三叔丁基膦、三环己基膦、三邻甲基苯基膦 | 化工 | 2016.10 | 2017.12 | 30000 | 18000 | 12500 | 第三车间主体建设已完成，准备设备安装。
16 | 上海衡和新材料公司 | 二氧戊环项目 | 占地73亩，总建筑面积8000平方米，建设年产3万吨二氧戊环生产装置及配套设施项目 | 化工 | 2016.9 | 2017.12 | 26000 | 23000 | 18300 | 生产装置安装80%，控制室、管廊基本完成。因资金问题暂停止建设。
17 | 辽宁奥克集团 | 环氧乙烷、衍生物项目 | 占地260亩，一期年产20万吨环氧乙烷，二期年产30万吨环氧乙烷衍生物 | 化工 | 前期 |  | 200000 |  | 0 | 正在洽谈。
开发区 （技改项目） 共13个项目，概算投资57.41亿元，计划投资20.87亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
1 | 濮阳宝龙清洁能源有限公司中原大化 | 濮阳宝龙清洁能源有限公司中原大化开发区原料路线优化项目 | 占地745亩，总建筑面积33.33万平方米，年产合成气16亿方。采用环保节能的四喷嘴水煤浆气化炉生产合成气，供应给合成氨/尿素装置）。 | 化工 | 2017.7 | 2019.6 | 270436 | 50000 | 10500 | 新建项目：正在省环保厅办理环评手续。改造项目：锅炉输灰系统、锅炉输渣系统机械化等系统正在基础凝固；烟气除尘、合成氨氢回收等系统正在设备安装。
2 | 河南省雪汇食品有限公司 | 河南省雪汇食品有限公司年产10万吨冷饮项目 | 建设年产十万吨冷饮生产车间、万吨冷库、制冷系统、原辅料库房、污水处理场、锅炉房、停车场、办公楼、职工公寓、餐厅、道路硬化、环境绿化、供电系统、供水系统、环境亮化、通讯系统、网络系统、办公系统等。 | 食品 | 2017.9 | 2019.3 | 72000 | 20000 | 0 | 企业正在对项目设计进行修改；土地报件已批复，下步计划挂牌。
3 | 豫粮集团 | 豫粮集团凯利来休闲食品工业园项目 | 一期建设面包生产线三条，厂房一栋，年可加工高端手撕面包15000吨。二期征地200亩，建设休闲食品工业园，建筑面积30万㎡。 | 食品 | 2017.1 | 2018.6 | 40000 | 10000 | 5700 | 一条生产线试车成功，正在办理生产许可证，；另外一条生产线车间已出正负零，正在砌墙。
开发区 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
4 | 迈奇化学股份有限公司 | 迈奇化学股份有限公司年产2万吨γ-丁内酯项目 | 建设年产2万吨γ-丁内酯生产装置及配套设施。 | 化工 | 2017.6 | 2017.12 | 16000 | 16000 | 0 | 环评专家评审通过，正在公示，等待市环保局批复
5 | 河南省中原大化集团有限 责任公司 | 河南省中原大化集团有限责任公司30万吨/年液体二氧化碳回收利用项目 | 该项目为中原大化年产30万吨甲醇装置低温甲醇洗二氧化碳气体回收利用项目，年可回收利用30万吨液态二氧化碳（计划分两期建设，一期5万吨/年，二期25万吨/年）。 | 化工 | 2017.3 | 2018.12 | 15000 | 5000 | 4500 | 装置基础已完成，设备已到位准备安装。
6 | 河南省中原大化集团有限 责任公司 | 河南省中原大化集团有限责任公司环保提升及能量系统优化项目 | 该项目为中原大化公司天然气装置区的化肥和三聚氰胺以及煤化工装置区的甲醇等生产装置进行节能减排改造，内容包括：合成氨氢回收单元、循环水系统、甲醇精馏系统、三聚氰胺氨系统、净化系统工艺及配套电仪设施等多项改造。 | 化工 | 2017.3 | 2018.12 | 15000 | 10000 | 3500 | 完成固体粉尘废固改造项目招议标;完成甲醇精馏系统改造项目设备订货；完成三胺氨系统、净化系统工艺热量合理利用项目编写申报审批表，设计部门设计设备；增加冷水系统完成技术规范书等招标前的材料准备工作
7 | 濮阳班德路化学有限公司 | 濮阳班德路化学有限公司4万吨DCPD加氢树脂项目 | 占地125亩，总建筑面积7.6万m2，年产4万吨DCPD加氢树脂 | 化工 | 2016.03 | 2017.12 | 50000 | 30000 | 13600 | 球罐设备到场，预计4月份开始安装，其他主要设备正在订购。
开发区 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
8 | 濮阳市华南重工科技有限公司 | 濮阳华南重工科技有限公司高压电子及智能控制系统项目 | 占地40亩，总建筑面积3.6万平方米，年产1000台套高压电机及智能控制系统，检验检测中心及研发楼 | 装备 制造 | 2015.3 | 2017.12 | 36000 | 16000 | 13000 | 厂房建成试生产，科研楼二次装修已完工，正在办理房产证。
9 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司电子化学品系列研发生产项目 | 建设3套年产1000吨电子化学品生产装置及中试基地，主要产品有三叔丁基膦、三环己基膦、三邻甲基苯基膦 | 化工 | 2016.1 | 2017.12 | 30000 | 28000 | 12500 | 第三车间主体建设已完成，准备设备安装。
10 | 濮阳市联众兴业化工有限公司 | 濮阳市联众兴业化工有限公司3.5万吨乙烷精制项目 | 建设3.5万吨乙烷精制项目装置 | 化工 | 2017.6 | 2018.6 | 6000 | 5000 | 0 | 未开工
开发区 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
11 | 濮阳龙丰纸业有限公司 | 濮阳龙丰纸业有限公司环境保护技术改造项目 | 环境保护技术改造项目，占地3亩，污泥干化自动化控制系统装置及沼气稳压装置。 | 轻工 | 2016.11 | 2017.9 | 1260 | 1260 | 680 | 完成沼气稳压装置土建，进行调试工作；污泥干化项目完成土建90%；废气回收综合利用方面，完成85%。
12 | 国电濮阳热电有限公司 | 国电濮阳热电有限公司全厂废水达标排放综合治理项目 | 对全厂废水处理设施进行升级改造，提高处理效果，增加生产污水管网，实现雨污分流、清污分流。 | 能源 | 2017.2 | 2017.11 | 4500 | 4500 | 1600 | 已完成项目可研编制工作，并通过了分公司和集团公司审查，办理相关手续。
13 | 濮阳龙宇化工有限公司 | 濮阳龙宇化工有限公司二氧化碳、氮气液化项目 | 占地20亩，建设年产20万吨二氧化碳、1.2万吨氮气液化装置。 | 化工 | 2016 | 2017.12 | 18000 | 13000 | 0 | 未开工
工业园区 （重点项目）共12个项目，概算投资112.89亿元，计划投资34.78亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
1 | 天能集团濮阳★ | 年产1000万新型大容量动力储能电池（三期） | 占地935亩，总建筑面积42万平方米，年产1000万千瓦安时新型大容量动力储能胶体密封铅蓄电池、年处理10万吨无害化废旧铅蓄电池回收及配套设施 | 节能环保及再制造 | 2012.3 | 2017.12 | 200000 | 50000 | 11300 | 正在清理地表附着物，厂房钢架主体开始施工，开始设备订购
2 | 中宏环保科技 集团有限公司★ | 醋酸制乙醇项目 | 占地800亩，建筑面积12万平方米，年产100万吨醋酸制乙醇装置 | 化工 | 2016.10 | 2018.3 | 270000 | 80000 | 9730 | 围墙搭建已完成，正在进行开挖基槽。
3 | 北京东方雨虹★ | 新型建筑防水、防腐、保温和装饰材料生产研发项目 | 占地449亩，建筑面积7.5万平方米，主要建设建筑防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料生产线及其配套设施 | 化工 | 2016.10 | 2019.10 | 150000 | 50000 | 8540 | 围墙已搭建完成，场地平整完成，正在桩基础施工。
4 | 北京红狮漆业有限公司 | 年产5万吨新型涂料项目 | 占地60亩，主要建设 年产3万吨工业漆、2万吨环氧漆生产线及其配套设施 | 化工 | 2017.10 | 2018.6 | 55000 | 20000 | 3400 | 可研编制完成，正在编制环评、安评。
5 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 新型建筑防水和涂料材料研发项目 | 占地30亩，主要建设 新型建筑防水和涂料材料研发线及标准化厂房等 配套设施 | 化工 | 2017.10 | 2018.10 | 50000 | 18000 | 2800 | 正在办理前期入驻手续及可研编制，开始征地。
工业园区 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
6 | 河南汇科 新材料科技公司 | TPU新材料项目 | 占地56亩，主要建设年产1万吨TPU新材料 | 化工 | 2017.3 | 2018.12 | 25000 | 15000 | 3270 | 厂房地面硬化完成，环评开始编制，部分设备订购。
7 | 濮阳市钰成 新材料公司 | 光引发剂项目 | 占地50亩，主要建设年产1500吨光引发剂 | 化工 | 2017.6 | 2018.6 | 20500 | 8000 | 1750 | 环评、安评编制完成，部分设备订购。
8 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 原料药及小容量注射剂项目 | 总占地80亩，总建筑面积约4万平方米。拟建年产50吨原料药（烟酸占替诺）车间和年产50亿支小容量注射剂（含激素类）车间及其配套设施 | 生物 医药 | 2017.8 | 2020.6 | 30000 | 10000 | 0 | 未开工
9 | 君恒实业 | 长链二元酸项目 | 占地427亩，总建筑面积36万平方米，年产1万吨长链二元酸系列产品 | 化工 | 2014.2 | 2017.12 | 155000 | 35000 | 7900 | 长链二元酸车间桩基已打完；原料分离装置土方基础完成，21个大罐补焊、试压已经结束，第三层除锈喷漆完成，球罐基础正在进行安装；研发楼、综合楼正在进行外墙保温。.
工业园区 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
10 | 河南龙润天翔化工有限公司 | 新型高分子材料一期工程项目 | 占地227亩，主要建设处理原料碳四11万吨/年生产线及年产4万吨丁烯-1，等高分子材料及生产线 | 化工 | 2016.10 | 2018.9 | 67507 | 35000 | 8200 | 地下及管道施工基本完成，储罐罐基已完成，球罐基础施工完成，开始订购部分设备。
11 | 鑫澳重型 钢结构公司 | 钢结构及橡胶制品项目 | 占地344亩，总建筑面积9.35万平方米，年产20万吨重型钢构、30万台（套）石油配件和10万件橡胶制品及制模 | 装备 制造 | 2014.6 | 2017.5 | 54800 | 6800 | 1720 | 工业标准化钢结构厂房计划9条，已完成3条，第四条生产线打桩、地基已完成，承重柱完成，正在进行钢结构框架制作，基础预埋件浇筑完成，五层管理办公楼已封顶。办公楼、餐厅隔断墙、吊顶已完成。外墙玻璃已安装完成，内部结构隔断已完成。
12 | 河南大仑电子科技有限公司 | 年封装键合引线项目 | 占地60亩，主要建设8亿支/年封装键合引线项目生产线及其配套设施 | 电子 电气 | 2016.6 | 2018.6 | 51100 | 20000 | 3900 | 土方回填及场地平整已完成，外部围墙已建成，基槽正在开挖及回填。
工业园区 （技改项目） 共4个项目，概算投资12.40亿元，计划投资7.59亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
1 | 天能集团（河南）能源科技有限公司 | 天能集团（河南）能源科技有限公司年产1000万KvAh新型大容量动力储能胶体密封铅蓄电池项目（第二阶段一期工程年产200万KvAh铅蓄电池技术改造） | 对原第二阶段一期工程年产200万KvAh铅蓄电池的环保装备、生产装备、生产工艺按照环保和行业准入要求进行技术升级改造，采用铅粉制造冷切削造粒设备、1锅12机高位重力浇铸、真空和膏、连续固化室、取消称片工序、建设分刷片一体机，增加部分分包片设施。通过改造，提高生产效率，削减含铅废水、废气等高风险污染物的排放。 | 装备 制造 | 2016.1 | 2017.12 | 5400 | 5400 | 960 | 采用全自动包板机代替半自动或手动包板机设备。
2 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司 | 年产1万吨长链二元酸项目 | 新建年产1万吨长链二元酸生产线一条，主要包括发酵车间、提取车间、精制车间、原料分离装置、污水处理装置、原料油储罐、原辅料仓库、成品仓库等 发酵车间、提取车间、精制车间、原料分离装置、污水处理装置、原料油储罐、原辅料仓库、成品仓库等全部完成建设工作，设备安装工作完成。 | 化工 | 2016.1 | 2017.12 | 50000 | 40000 | 11300 | 正进行发酵提取精制车间桩基基础检测。
工业园区 （技改项目） 共4个项目，概算投资12.40亿元，计划投资7.59亿元。 单位：万元
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 项目建设内容 | 行业 | 开工年月 | 竣工年月 | 项目总投资 | 2017年 |  | 项目建设形象进度
[8 empty] | 计划投资额 | 当年累计完成投资额
3 | 河南龙润能源科技有限公司 | 碳四深加工装置扩能改造 | 碳四深加工装置新增脱丙烷塔精馏系统一套 | 化工 | 2015.7 | 2017.11 | 1100 | 500 | 250 | 脱丙烷塔及配套进料缓冲罐、进料泵、进料预热器、塔顶冷凝器等设备已到场，正在安装中。
4 | 河南龙润天翔化工有限公司 | 新型高分子材料原料项目 | 高分子材料原料丁烯-1生产装置及配套设施 | 化工 | 2016.12 | 2018.11 | 67507 | 30000 | 19080 | 4*5000m³球罐正在现场焊接安装中，装置地面已平整完毕，管桩打桩正在进行中，部分设备已到场。